ПАСПОРТ УСЛУГ (ПРОЦЕССА) сетевой компании.

технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации максимальная мощность которых

составляет от 150 кВт до 670 кВт и выше

Потребитель: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, максимальная мощность которых составляет от 150 кВт до 670 кВт и выше, включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств (ЭУ))

Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с приказом "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности,

формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой компании.

Условия оказания услуг (процесса): согласно Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической, энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям (ЭО) и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г. (далее-ПП РФ № 861 от 27.12. 2004) на основании заявки на технологическое присоединение (ТП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка нанормативный акт |
| 1. | Прием и рассмотрение заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям | Проверка правильности заполнения заявки и комплектности приложенных документов | По почте, лично заявителем или через доверенное лицо | При отсутствии необходимых сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 Правил, СО не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения предоставить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. В случае непредоставления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления СО аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дняпринятия решения об аннулировании заявки. | ПП РФ№ 861 от 27.12.2004 |
| 2. | Подготовка проекта договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий (далее - ТУ) | При наличии полного пакета документов и отсутствии замечаний к заявке | Направляются по почте, лично заявителю или через доверенное лицо | Направляются проект договора в 2 экземплярах и ТУ как неотъемлемое приложение к договору в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки на технологическое присоединение | ПП РФ № 861 от27.12.2004(п.15) |
| 3. | Подписание договора и направление его в сетевую организацию | Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию | Направляется по почте, лично заявителем или через доверенное лицо | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного СО договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр СО с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор. В случае несогласия с представленным СО проектом договора и (или) несоответствия его Правилам заявитель в праве в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного СО проекта договора и ТУ направить СО мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами. В случае направления заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от СО проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием о приседании его в соответствие с Правилами СО обязана привести проект договора в соответствие с Правилами, в течение 10 рабочих дней со дня получения требования и предоставить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также ТУ. В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного СО проекта договора и ТУ, поданная заявка аннулируется. | ПП РФ № 861 от27.12.2004(п.15) |

Порядок оказания услуг (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка нанормами |
| 4. | Проведение оплаты | В соответствии с условиями договора | Оплата по договору производится путем внесения денежных средств на расчетный счет СО |  | ПП РФ № 861 от 27.12. 2004(п.15) |
| 5. | Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором | Заявитель исполняет указанные обязательства в ределах границ участка, на котором расположены присоединяемые ЭУ заявителя, СО исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношения с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые ЭУ | Разработка проектной документации, выполнение сторонами мероприятий предусмотренные ТУ, осуществление СО мероприятий по подключению ЭУ под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики | В соответствии с п. 15 Правил ТП, в зависимости от условий технологического присоединения. | ПП РФ№ 861 от 27.12.2004 |
| 6. | Проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технический условий в соответствии с разделом IX Правил ТП. | Уведомление заявителем о выполнении ТУ, осмотр сетевой организацией, с участием заявителя, присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, с выдачей акта о выполнении технических условий. | Для проверки выполнения ТУ заявитель представляет в СО уведомление о выполнении ТУ с приложением технической, проектной и исполнительно-технической документации. СО рассматривает представленные документы, и осуществляет осмотр ЭУ. По результатам мероприятий по проверке выполнения ТУ, СО составляет и направляет для подписания заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении ТУ. Заявитель в течение 5 дней, со дня получения акта о выполнении ТУ, возвращает в СО один экземпляр подписанного со своей стороны акт о выполнении ТУ. | В течение 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им ТУ | ПП РФ № 861 от27.12.2004 |
| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка нанормативный акт |
| 7. 8. | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям | Комплекс технических иорганизационныхмероприятийобеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства СО, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (ЭУ) без осуществления фактической подачи (приёма) напряжения и мощности на объекты заявителя. Необходимо наличие подписанного акта о выполнении ТУ. В случаях предусмотренных требованиями п.7 Правил ТП -предоставление в адрес сетевой компании Разрешения Росстехнадзора на допуск электроустановки в эксплуатацию. Либо направленного в Росстехнадзор уведомления о допуске в эксплуатациюЭУ | Фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено" | В соответствии с условиями договора | ПП РФ№ 861 от27.12.2004 |
|  | Фактический прием (подача) напряжения и мощности, составление акта об осуществлении технологического присоединения | Наличие подписанного акта о выполнении технических условий | Фактический прием/подача напряжения. Фиксация коммутационного аппарата в положении "включено". Оформление и подписание заявителем акта об осуществлении технологического присоединения |  | ПП РФ№ 861 от 27.12.2004 |
|  |